### REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD LEPOGLAVA

Antuna Mihanovića 12

42250 Lepoglava

tel. 042 770 411, fax 042 770 419

email : lepoglava@lepoglava.hr

Gradsko vijeća

Klasa: 400-02/09-01/7

Urbroj: 2186/016-01-10-7

Lepoglava,  31.03.2010. godine

Na temelju odredbe članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj (»Narodne novine«, broj 3/95, 109/95 – Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,  26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09 i 79/09) i članka 36. Statuta Grada Lepoglave („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 18/09 i 43/09), gradonačelnik Grada Lepoglave podnosi Gradskom vijeću Grada Lepoglave

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2009. godinu

Najznačajnije aktivnosti u djelu komunalnih djelatnosti vezane su uz kapitalna ulaganja i tekuće održavanje na cijelom području grada.

Kod kapitalnih ulaganja osnovne aktivnosti bile su usmjerene na realizaciju programa :

1.Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave

2.Javne površine

3.Groblja

4.Izgradnja i održavanje sportskih objekata

5.Izgradnja elektroenergetskih objekata

( sufinanciranje rekonstrukcije NNM i proširenje javne rasvjete )

6.Opskrba pitkom vodom

7.Odvodnja

8.Poduzetnička zona

9.Stambeno poslovna zona  – otkup zemljišta

1. Modernizacija i asfaltiranje nerazvrstanih cesta

Planirana proračunska sredstva na toj poziciji iznose 2.500.000,00 kuna, a realizirana su u vrijednosti od 2.461.843,81 kuna.

- Na programu modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Lepoglave po provedenom javnom pozivu na nadmetanje broj N-02-V-123153-300409 objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina od 04.05.2009. godine te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/7, Urbroj: 2186/016-02-09-8 od 05. lipanj 2009. godine, kao najpovoljniji ponuđač odabrana je ponuda tvrtke „Cesta -Varaždin“ d.d., s kojom je dana 29.06.2009.godine  sklopljen Ugovor E-VV br. 2/09 o izvođenju radova.

Cijena radova iz osnovnog Ugovora prema jediničnim cijenama i količinama iz ugovornog troškovnika iznosi ukupno 1.834.204,02 kuna (bez PDV-a).

Obzirom su se tijekom izvođenja radova pojavili dodatni nepredviđeni radovi koji nisu bili uključeni u projekt na temelju kojeg je sklopljen osnovni ugovor, a da je iz Izvješća nadzornog inženjera vidljivo da ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi 25% vrijednosti osnovnog ugovora o javnim radovima, Grad Lepoglava je  dana 30. listopad 2009. godine donio Odluku o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, te je temeljem navedenog postupka javne nabave sa tvrtkom Cesta-Varaždin d.d.  sklopljen Aneks br. 1. Ugovoru br. E-VV br. 2/09 od 21.12.2009. godine, na iznos od ukupno 137.723,70 kuna (bez PDV-a).

Stručni nadzor nad izvođenjem radova na modernizaciji cesta povjeren je tvrtki Coning inženjering d.d. Varaždin, A. Šenoe 4-6, a vrijednost ugovora o stručnom nadzoru od 03.07.2009. godine je 33.500,00 kuna (bez PDV-a).

Napomena: za realizaciju programa modernizacije i asfaltiranja nerazvrstanih cesta, osim izvornih proračunskih sredstava korištena su i namjenska sredstva od prodaje nekretnina u vlasništvu Grada Lepoglave u 2009. godini u iznosu od 42.496,00 kn.

- Izgradnja javnih površina

Planirana proračunska sredstva za tu namjenu iznose 1.220.000,00 kuna, a realizirani su radovi u vrijednosti od 1.217.589,13 kuna.

- U programu izgradnje javnih površina u planu izgradnje za 2009. godinu bile su planirane slijedeće aktivnosti:

a) uređenje parkirališta Dom zdravlja Lepoglava (preasfaltiranje)

b) uređenje parkirališta kod zgrade Dom kulture

c) izgradnja nogostupa Očura-Muriči

d) izgradnja rotora u Žarovnici (sporazum sa ŽUC-om)

e) uređenje prostora kod Vatrogasnog doma Lepoglava

f) projekti nogostupa

a) Na temelju otvorenog postupka javne nabave,  objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-111830-040309 od 05.03. 2009. godine te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/5, Urbroj: 2186/16-02-09-04 od 30. ožujak 2009. godine, između Grada Lepoglave i „Cesta-Varaždin“ d.d., Međimurska 26, Varaždin, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na  uređenju parkirališta kod doma zdravlja Lepoglava.

Vrijednost radova prema ugovornom troškovniku iznosi 96.250,18 kuna  (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti i prema okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova iznosi 96.071,49 kuna.

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova povjeren je tvrtki Infrakom d.o.o. Varaždin, a vrijednost ugovora o stručnom nadzoru od 06.04.2009. godine iznosi 2.745, 00 kuna (sa PDV-om).

b) Na temelju otvorenog postupka javne nabave,  objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-143321-300909 te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/11, Urbroj: 2186/16-02-09-8 od 19. listopad 2009. godine,  između Grada Lepoglave i najpovoljnijeg ponuditelja - obrt Niskogradnja Huđek, Vladimira Nazora 157, Petrijanec,  sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na  uređenju parkirališta kod zgrade Dom kulture u Lepoglavi.

Vrijednost radova prema ugovornom troškovniku iznosi 57.588,60 kuna (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti, a vrijednost izvedenih radova iznosi 57.557,21 kuna.

c) Na temelju otvorenog postupka javne nabave,  objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-114067-160309 od 17.03.2009. godine te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/4, Urbroj: 2186/16-02-09-4 od 08. travnja 2009. godine, između Grada Lepoglave i najpovoljnijeg ponuditelja - „Cesta-Varaždin“ d.d., Međimurska 26, Varaždin, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na  izgradnji i uređenju nogostupa Očura-Murići.

Vrijednost radova prema ponudbenom troškovniku iznosi 316.240,13 kuna (sa PDV-om).

Radovi su izvedeni u cijelosti i prema okončanoj situaciji vrijednost izvedenih radova iznosi 315.806,88 kuna.

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova povjeren je tvrtki Infrakom d.o.o. Varaždin, a vrijednost ugovora o stručnom nadzoru od 24.04.2009. godine iznosi 7.076,00 kuna (sa PDV-om).

d) Na temelju odluke Gradonačelnika Klasa:430-02/09-01/38, Urbroj:2186/016-01-09-1 od 29. svibanj 2009. godine, Grad Lepoglava i Županijska uprava za ceste Varaždinske županije zaključili su Sporazum o zajedničkom financiranju radova na uređenju raskrižja ŽC 2101 i ŽC 2057 (kružni tok) Žarovnica – Bedenec.

Prema Sporazumu, Županijska uprava za ceste preuzima financiranje radova u iznosu od 50% odnosno vrijednosti od 283.296,93 kn, a u istom postotku odnosno iznosu je obvezu financiranja radova preuzeo i Grad Lepoglava.

Po izvršenim radovima i završnom obračunu, obveza Grada Lepoglave u financiranju predmetnih radova utvrđena je u iznosu od 279.066,17 kuna.

Za potrebe izgradnje kružnog toka u Žarovnici otkupljeno je zemljište u vrijednosti od ukupno 189.800,00 kuna.

e) Na temelju provedenog otvorenog postupka javne nabave, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina po brojem N-16-M-115680-230309 od 24.03.2009. godine  te Odluke o odabiru Klasa: 404-01/09-01/6, Urbroj: 2186/16-02-09-4 od 08. travnja 2009. godine,  Grad Lepoglava i „tvrtka Lomi d.o.o., Donja Višnjica 89, sklopili su Ugovor o izvođenju radova na uređenju prostora kod Vatrogasnog doma u Lepoglavi. .

Vrijednost radova po ponudbenom i ugovornom troškovniku iznosi 66.511,35 kn.

Radovi su izvedeni u cijelosti, a po okončanju istih vrijednost izvedenih radova iznosi 66.343,37 kn.

f) Na temelju provedenog postupka javne nabave, evidencijski broj E-VV br. 3/09, objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem N-02-V-131117-170609 od 18. lipanj 2009. godine, te Odluke o odabiru Klasa:404-01/09-01/8, Urbroj: 2186/016-01-09-5 od 17. srpanj 2009. godine, sklopljen ugovor s Coning inžinjering d.d.Varaždin za projektiranje nogostupa:

    - ŽC 2056, dionica D. Višnjica – Zlogonje – Sv. Florijan (od raskrižja – lipa – do zaselka Jobi)  u dužini od 2850,00 m

    - ŽC 2056, dionica Trakošćan – Višnjica (od Doma omladine D. Višnjica do zadnjeg raskrižja za selo Ves Višnjička) u dužini od 1.900,00 m

    - LC 25109 dionica (Lepoglava – Muričevec – Očura, spojna cesta D-35 i D-508) u dužini od 570,00 m

    - nerazvrstanu cestu, dionica Kamenički Vrhovec – Kapustići u dužini od 570,00 m,

Ukupna cijena usluga ugovorena je u iznosu od 119.310,00 kuna (sa PDV-om) te je u tom iznosu i izvršena.

Obveze prema ugovorima iz 2008. godine za izradu projekata nogostupa Kamenica-Rogini i nogostupa u Višnjici, dospjele su na naplatu u 2009. godini, te je za navedene obveze utrošen iznos od 83.813,00 kuna.

3. Groblja

- Na proračunskoj stavci planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a utrošeno je 5.738,25 kuna (izrada parcelacijskog elaborata groblje Višnjica i vodni doprinos za grobnu kuću u Višnjici), dok je ostatak planiranih sredstava bio predviđen za plaćanje obveze prema ugovoru sa tvrtkom Coning inžinjering d.d. Varaždin, o izradi projektne dokumentacije za parkiralište kod groblja u Kamenici (Banovo brdo), međutim je projekt izrađen i dospio na naplatu u 2010. godini.

- Od nadležnog tijela ishođena je potvrda glavnog projekta za grobnu kuću u Višnjici.

4. Izgradnja i održavanje sportskih objekata

- Planiran je iznos od 250.000,00 kuna, a realiziran je u iznosu od 207.448,52 kune.

Sredstva su utrošena za nabavu slijedeće robe, radova i usluga:

- uređenje igrališta u Muričevcu – iznos od 11.917,57 kuna,

- izrada projekta malonogometnog igrališta u Lepoglavskoj Vesi – iznos od 29.520,00 kuna

- građevinski radovi na malonogometnom igralištu u Čretu – iznos od 73.739,18 kuna

- nabavu dječjih igrala – 67.276,90 kuna

- nabava sportske opreme – iznos od 24.984,87 kuna

- Izgradnja elektroenergetskih objekata

- Ukupno planirana proračunska sredstva iznose 550.000,00 kuna, time da se iznos od 465.000,00 kn odnosi na izvršenje programa proširenja javne rasvjete po Mjesnim odborima, a iznos od 85.000,00 kuna na izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete (Varaždinska ulica u Lepoglavi, prilazna cesta do groblja u Kamenici, od upravne gradske zgrade do Doma kulture, od ulice I. Mažuranića do groblja u Lepoglavi) sukladno Ugovoru od 06.02.2009. godine sa Uredom ovlaštenog inženjera elektrotehnike iz Bednje, Ves Donja. Za svu projektnu dokumentaciju, ishođene su lokacijske dozvole.

Ostvarenje navedene proračunske stavke iznosi 523.192,91 kuna.

6.   Opskrba pitkom vodom

- Planirana sredstva od 400.000,00 kuna realizirana su u vrijednosti od 361.993,68 kuna, a koji iznos se odnosi na izradu projektne dokumentacije proširenja vodoopskrbne mreže i radove na proširenju vodovodne mreže te centralni dodatak za zaštitu voda Varkom d.d.  i to kako slijedi:

- izrada idejnog projekta vodoopskrbe Lepoglava-centar (s pripadajućim naseljima)  - 98.000,00 kn

- sufinanciranje projekta proširenja vodovodne mreže na Višnjici (Zlogonje- Klajdarići i Hadijaki- Mekulekovo-Bečak ciglari-Vranjki)  - 100.000,00 kn

- proširenje vodovodne mreže u Kameničkom Podgorju – Ilovica – 12.858,40 kn

- proširenje vodovodne mreže Gornja Višnjica – Pustike- 18.282,40 kn

- proširenje vodovodne mreže Viletinec-Crkovec – 48.363,60 kn

- centralni dodatak za zaštitu voda Varkom d.d.- 84.489,28 kn

7. Odvodnja

- Planirana su sredstva od 365.000,00 kuna, a realizirana su u iznosu od 250.051,02 kuna. Sredstva su utrošena na otkup zemljišta za potrebe pročistača otpadnih voda i konzultantsko savjetodavne usluge tijekom izrade glavnog i izvedbenog projekta sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Grada Lepoglave.

8. Poduzetnička zona

- Planirana proračunska stavka na toj poziciji iznosi 3.000.000,00 kuna, realizirani su troškovi u iznosu od ukupno  2.769.889,06  kuna.

Za otkup zemljišta planirano je 1.100.000,00 kuna, a otkupljeno je zemljište u vrijednosti od 1.045.247,47 kuna.

Za stavku – projektiranje i izgradnja cesta od planiranih 1.900.000,00 kuna utrošeno je 1.724.641,59 kuna za

izgradnju prometnice, odvodnje, javne rasvjete i komunalne infrastrukture (plin,voda,DTK i KDS),  stručni  nadzor nad izvođenjem radova prema ugovoru s tvrtkom Coning inženjering d.d., vodni doprinos i projekt komunalne infrastrukture.

Za građevinske radove proveden je postupak javne nabave, a kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je tvrtka Cesta-Varaždin d.d. Ugovoreni radovi u 2009. godini zbog vremenskih uvjeta nisu u cijelosti izvedeni, a do sada su realizirani u vrijednosti od 1.618.862,64 kune.

Za prometnicu, javnu rasvjetu i komunalnu infrastrukturu u Poduzetničkoj zoni, ishođena je od nadležnog tijela za izdavanje akata građenja, potvrda glavnog projekta.

9.Stambeno poslovna zona

- U stambeno poslovnoj zoni – centar nastavljeno je s otkupom zemljišta kako bi se stvorili uvjeti za daljnje aktivnosti koje se odnose na izgradnju prometnice, odvodnje i javne rasvjete koja je preduvjet za aktiviranje poslovne i stambene izgradnje na tom području.

Otkupljeno je zemljište u vrijednosti od 22.780,00 kuna, a planirana su u iznosu od 25.000,00 kuna.

10. Izgradnja i rekonstrukcija cesta „ŽUC“

- na navedenoj stavci planirano je 160.000,00 kuna, a realizirano je 89.300,00 kuna za otkup zemljišta za potrebe spojne ceste od Mažuranićeve ulice prema groblju Lepoglava

OSTALA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

U 2009. godini provođena je priprema, organizacija te interni nadzor nad izvođenjem slijedećih radova :

I. Tekuće održavanje po Mjesnim odborima

- porezivanje, proširenje, nasipavanje nasipnim materijalom postojećih nerazvrstanih cesta i otvaranje

novih cesta

- popravci oštećenja asfalta

- popravci kanalizacijskih šahtova i slivnika

- izrada novih betonskih cijevnih propusta

- postava saobraćajne signalizacije

- iskop cestovnih jaraka

- košnja uz cestovni pojas

- javna rasvjeta – praćenje popravaka rasvjetnih tijela kao i potrošnje el.energije za javnu rasvjetu

Planiran iznos 2.324.000,00 kn, realizirano 2.320.052,05 kuna po Mjesnim odborima kako slijedi:

MO Lepoglavska Ves – 134.269,65 kn

MO Zlogonje – 168.124,90 kn

MO Gornja Višnjica – 260.244,32 kn

MO Lepoglava – 481.835,29 kn

MO Očura – 52.480,64 kn

MO Purga – 110.107,67 kn

MO Viletinec-Vulišinec – 108.566,13 kn

MO Kamenica – 253.209,66 kn

MO Kameničko Podgorje – 319.614,41 kn

MO Žarovnica – 269.344,50 kn

MO Donja Višnjica – 162.254,88 kn

II. i III. Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu

- Na temelju ugovora o održavanju javne rasvjete od 01. rujna 2008. godine sklopljenog između Grada Lepoglave i obrta «Elektro Golub» iz Horvatskog  62,  tijekom 2009. godine na području Grada Lepoglave vršeni su radovi na održavanju javne rasvjete, a od planiranih 150.000,00 kuna utrošeno je ukupno 96.066,31 kn.

Za utrošak električne energije planiran je iznos od 750.000,00 kuna, a utrošeno je 716.234,21 kn.

Prema Mjesnim odborima utrošak za održavanje javne rasvjete i potrošnju električne energije je slijedeći:

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	  UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE

MO Lepoglava  			18.157,11 kn				153.238,54 kn

MO Lepoglavska Ves  		  9.882, 00 kn				113.440,80 kn

MO Purga  			  9.150,00 kn				  30.711,66 kn

MO Očura  			  3.172,00 kn				  50.830,38 kn

MO Viletinec-Vulišinec  		  8.784,00 kn		  		  40.483,32 kn

MO Žarovnica  			  5.246,00 kn			 	  56.170,24 kn

MO Kameničko Podgorje 	 	  7.442,00 kn		 		  31.864,90 kn

MO Kamenica  			10.004,00 kn			  	  58.058,45 kn

MO Donja Višnjica  		  7.808,00 kn			 	  88.977,39 kn

MO Gornja Višnjica  		  9.638,00 kn				  62.707,65 kn

MO Zlogonje  			  6.783,20 kn			 	  29.750,88 kn

IV. Održavanje javnih površina

- U navedenoj stavci obuhvaćeni su slijedeći radovi:

a)čišćenje snijega – prema ugovoru i ponudbenom troškovniku, planirano je 200.000,00 kuna, realizirani 	radovi u iznosu od 195.634,99 kuna.

b) održavanje javih i zelenih površina  – prema ugovoru i ponudbenom troškovniku,  planirana su 	sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna, a realizirani su u vrijednosti od 392.279,94 kune.

c) zbrinjavanje staklene ambalaže – prema ugovoru, planirana su sredstva u iznosu od 21.000,00 kn, a 	realizirani su u vrijednosti od 21.153,60 kuna.

V. Uređenje vodotoka

- Na ovoj stavci planiran je iznos od 250.000,00 kuna, a realizirana je u iznosu od 247.247,33 kuna i to za uređenje slijedećih vodotoka:

- Kamenica: 22.694,98 kn

- Zlogonje: 41.841,95 kn

- Sestranec : 63.949,96 kn

- Jurenci: 50.791,01 kn

- naselja Čret, Žarovnica, Sestranec, Donja Višnjica: 67.969,43 kn

VI. Sanacija divljih deponija

- Planirana proračunska sredstva iznose 64.000,00 kuna, a izvedeni su slijedeći radovi na sanaciji divljih deponija:

- Ves Višnjička: 27.610,19 kn

- Glažari –Kameničko Podgorje: 11.932,84 kn

- Borje: 10.062,80 kn

- kod groblja Lepoglava: 13.703,92 kn

Za navedene radove utrošeno je ukupno 63.309,75  kuna proračunskih sredstava.

VII. Sanacija klizišta

- planirana proračunska sredstva od 200.000,00 kuna, realizirana su u iznosu od 197.302,12 kune.

Realizirani su radovi na klizištima:

- Zolmani: 		43.563,55 kn

- Pavlini-Zolmani-Hudini:  18.293,19 kn

- Pustajički:		85.000,00 kn

- Zlogonje:		50.445,38 kn

VIII. Uređenje autobusnih ugibališta

- Planirana proračunska sredstva na toj poziciji iznose 150.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 147.379,63 kuna.

Isti su utrošeni za:

- autobusno stajalište Bednjica: 17.787,30 kuna

- autobusno stajalište Ves Višnjička I: 12.999,71 kuna

- autobusno stajalište Ves Višnjička II: 31.689,30 kuna

- autobusno stajalište Kameničko Podgorje: 27.126,09 kuna

- autobusno stajalište Žarovnica: 21.342,56 kuna

- autobusno stajalište Gornja Višnjica i Žarovnica: 29.877,93 kuna

- popravak autobusnih nadstrešnica: 6.556,74 kuna

IX. Održavanje poslovnih zgrada

- planirana proračunska sredstva iznose 95.000,00 kuna.

- sredstva su utrošena za slijedeće namjene: uređenje arhive za potrebe gradske uprave, komunalne naknade za odmaralište Selce, pričuve za stanove u vlasništvu Grada.

- ostvareni su troškovi u iznosu od 50.023,88 kuna.

X. Sređivanje zemljišnih knjiga

- planirana proračunska sredstva iznose 100.000,00 kuna.

- geodetsko-katastarske usluge – plan 50.000,00 kuna                 	utrošeno: 30.636,72 kuna

- projekt dodjele kućnih brojeva – plan 50.000,00 kuna   		utrošeno: 48.843,43 kuna

U 2009. godini izvršena je podjela kućnih brojeva za naselja Žarovnica, Kamenica, Kameničko Podgorje, Kamenički Vrhovec, Viletinec, Vulišinec i Crkovec, ukupno 1030 kućnih brojeva.

XI. Izgradnja mostova

- planirana proračunska sredstva iznose 10.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 8.794,50 kuna za podmirenje troškova revizije glavnog projekta mosta Gusinjak od strane IGH d.d. Zagreb.

- za most Gusinjak odobrena nam je potvrda glavnog projekta od nadležnog tijela za izdavanje akata građenja.

XII. Sanacija ustanova kulture

- Na navedenoj stavci planirana su proračunska sredstva u iznosu od  2.087.000,00 kuna.

Sa 31.12.2009.godine realizirani su troškovi u vrijednosti od 2.064.386,35 kuna., koji se odnose na plaćanje obveza prema ugovoru o nabavi i isporuci uredskog namještaja (824.964,14 kuna), audio-vizualne opreme (82.327,52 kuna), računalne opreme (283,948,25 kuna), nadzor nad izvođenjem građevinskih radova (112.589,33 kuna), završni građevinski radovi (170.383,79 kuna), uredski materijal (278.033,69 kuna), potrošnja telefona (5. 959,95 kuna), održavanje web stranica (16.120,00 kuna), tisak promotivnih materijala (76.760,00 kuna), izrada i postavljanje smeđe signalizacije (25.400,00 kuna), ugovori o djelu (96.072,74 kuna), knjigovodstvene usluge, usluge prijevoda, revizija završnog financijskog izvješća, usluge edukacije (91.827,04 kuna).

XIII. Izrada prostorno – planske dokumentacije

-planirana proračunska sredstva iznose 131.000,00 kuna

- troškovi su realizirani u iznosu od 130.958, 02 kuna, za podmirenje obveza iz ugovora o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Lepoglava iz 2008. godine.

XIV. Investicijsko održavanje groblja

- planirana proračunska sredstva iznose 100.000,00 kuna

- troškovi investicijskog održavanja groblja ostvareni s iznosom od 100.000,00 kuna, prema Sporazumu sa tvrtkom Ivkom d.d. kao upraviteljem groblja na području Grada.

XV. Dekoracija povodom novogodišnjih blagdana

- planirana proračunska sredstva iznose 100.000,00 kuna

Od stane dobavljača nije dostavljen račun za nabavu opreme za dekoraciju za 2008. godinu tako da su isti troškovi podmireni u tekućoj 2009.godini.

Fakturirani troškovi na toj poziciji iznose 99.568,57 kune.

XVI. Spomen groblje Lepoglava

- planirana proračunska sredstva iznose 15.000,00 kuna, a utrošeno je 14.983,12 kuna za uređenje okoliša na spomen groblju Lepoglava i čišćenje prostora do ograde starog groblja u Lepoglavi.

GRADONAČELNIK

Marijan Škvarić, dipl. ing.